위치 기반 ‘버블’ 실시간 채팅 앱
개발 · 실제 기기 테스트 · Google Play 출시 계획서

Expo / React Native + Galaxy 실기기 + Android Studio 미설치 + EAS

# 1. 프로젝트 목표

현재 위치 자체가 하나의 대화 공간이 되는 위치 기반 실시간 채팅 앱을 11주 안에 MVP 수준으로 구현하고, Galaxy 실기기에서 테스트한 뒤 Google Play에 실제 출시하는 것을 목표로 한다.

사용자가 앱을 열면 현재 위치를 기준으로 반경 100m의 대화 영역을 확인한다.

별도의 사용자가 방을 만들거나 특정 사람을 선택하지 않는다. 공간 자체가 사실상 ‘방’이다.

반경 안의 메시지만 실시간으로 전달한다.

위치가 이동하면 사용자가 볼 수 있는 메시지 범위도 변경된다.

Android Studio는 설치하지 않는다.

개발은 VS Code 중심으로 하고 Android 빌드는 Expo EAS 클라우드에서 수행한다.

Galaxy는 실제 Android 테스트 기기로 사용한다.

최종 Android 배포는 Google Play의 .aab 방식으로 진행한다.

# 2. 권장 기술 스택

| 구분 | 기술 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| 앱 | React Native + Expo | VS Code에서 개발 |
| Android 빌드 | Expo EAS Build | 클라우드 빌드 → Android Studio 불필요 |
| 실기기 | Galaxy | 개발/내부 테스트/최종 검증 |
| 배포 | Google Play Console + EAS Submit | AAB 업로드 및 출시 |
| Backend | Spring Boot | REST API + WebSocket |
| 실시간 | WebSocket | 메시지 실시간 송수신 |
| 위치 검색 | Redis GEO | 반경 내 사용자/대화 대상 조회 |
| 영속화 | MySQL | 사용자/메시지 등 저장 |

# 3. Android Studio를 설치하지 않는 개발 방식

핵심은 ‘로컬에서 Android 앱을 빌드하지 않는 것’이다. Expo EAS Build를 사용하면 Android 빌드를 클라우드에서 수행할 수 있다. Expo 공식 문서도 EAS Build를 Google Play용 빌드 생성 경로로 안내하고 있으며, Android 기기에 직접 설치하는 개발 빌드는 .apk로 만들 수 있다.

코드 작성: VS Code

초기 빠른 확인: Expo Go

실제 앱과 유사한 테스트: EAS Development Build(.apk)

Android 빌드: EAS 클라우드

Galaxy 설치: 생성된 APK를 Galaxy에 설치

Play Store 배포: EAS Production Build(.aab) → EAS Submit → Google Play Console

# 4. 개발 환경 구성

Node.js LTS 설치

VS Code 설치

Git / GitHub 저장소 준비

Expo 프로젝트 생성: npx create-expo-app

EAS CLI 설치: npm install --global eas-cli

Expo 계정 로그인: eas login

Galaxy에 Expo Go 설치

개발 초기에는 npx expo start로 빠르게 UI/기본 기능 확인

native 설정이나 production과 유사한 환경이 필요해지는 시점부터 EAS Development Build 사용

# 5. Galaxy 실기기 테스트 전략

테스트는 3단계로 나눈다.

| 단계 | 목적 | 시점 |
| --- | --- | --- |
| 1단계: Expo Go | UI, navigation, API 연결 등 초기 기능을 빠르게 확인 | 개발 초반 |
| 2단계: EAS Development Build | 위치 권한, WebSocket, native 기능 등 실제 앱 환경에 가깝게 검증 | 중반 이후 |
| 3단계: Play 내부 테스트 | production AAB를 Google Play 내부 테스트 트랙에서 설치하고 최종 검증 | 출시 직전 |

# 6. 빌드 프로파일 전략

개발용 APK와 Play Store용 AAB를 명확히 분리한다.

development: developmentClient=true → .apk → Galaxy 직접 설치

production: 기본 Android production build → .aab → Google Play 제출

AAB는 Play Store 배포용이고, Galaxy에 직접 설치하려면 APK 빌드가 필요하다.

예시 명령:

eas build --platform android --profile development

eas build --platform android --profile production

eas submit --platform android

# 7. 전체 시스템 구조

Galaxy(React Native/Expo) → HTTPS REST API / WebSocket → Spring Boot → Redis GEO / MySQL

Redis GEO: 현재 위치와 반경 검색에 사용

Spring Boot: 인증, 위치 갱신, 메시지 처리, WebSocket 연결 관리

WebSocket: 실시간 메시지 전달

MySQL: 사용자/메시지 등 영속 데이터 저장

앱은 특정 ChatRoom을 선택하는 방식이 아니라 현재 위치를 기준으로 서버가 메시지 대상을 결정한다.

# 8. 11주 개발 일정

| 주차 | 목표 | 주요 작업 |
| --- | --- | --- |
| 1주차 | 기획/환경 | Expo 프로젝트, Git, EAS 계정, Galaxy 연결, 기본 화면 |
| 2주차 | 앱 기본 구조 | Navigation, 로그인/사용자 API, 기본 REST 통신 |
| 3주차 | 위치 기능 | 위치 권한, 현재 위치 획득, 서버 위치 전송 |
| 4주차 | 반경 로직 | Redis GEO, 100m 반경 조회, 위치 기반 메시지 대상 결정 |
| 5주차 | 실시간 통신 | WebSocket 연결, 송신/수신, 연결 종료/재연결 처리 |
| 6주차 | 핵심 기능 통합 | A/B/C 거리 시나리오, 메시지 저장, 위치 변경 처리 |
| 7주차 | 실기기/서버 | 실서버 연결, EAS Development Build, Galaxy 집중 테스트 |
| 8주차 | 출시 준비 | 앱 아이콘/스크린샷/설명, 개인정보 처리 관련 Play Console 항목 준비, production AAB |
| 9주차 | Google Play | Internal Testing 배포 → Galaxy 설치 → 버그 수정 → Production 제출 준비 |
| 10주차 | 안정화 | 실사용 테스트, 예외 처리, WebSocket 재연결, 위치 경계 문제, 서버 로그/모니터링 |
| 11주차 | 최종 | 최종 업데이트, 발표 자료, 기술 정리, 필요 시 2차 Play Store 업데이트 |

# 9. MVP 출시 기준

Galaxy에서 앱 설치 및 실행 가능

위치 권한 요청 및 현재 위치 획득

반경 100m 기준으로 메시지 범위 결정

메시지 송신/수신 가능

WebSocket 실시간 통신

메시지 서버 저장

위치 이동에 따른 메시지 범위 변경

실제 서버에서 동작

Google Play Internal Testing에서 설치 가능

Google Play Production 출시 완료

# 10. Google Play 출시 절차

Google Play Developer 계정 준비

Google Play Console에서 앱 생성

Android package name 설정

EAS에서 Android credentials 설정

Google Service Account key 설정(EAS Submit 자동 업로드를 사용할 경우)

production AAB 생성

Internal Testing 트랙에 첫 배포

Galaxy에서 Play Store를 통한 실제 설치/업데이트 테스트

스토어 설명, 아이콘, 스크린샷, 개인정보처리방침 등 Play Console 필수 항목 작성

Production release 제출 및 심사/출시

첫 제출은 EAS Submit을 이용하면 기본적으로 Internal Testing 트랙으로 들어갈 수 있다. 다만 스토어 등록 정보와 Play Console의 필수 설정을 완료해야 Production으로 승격할 수 있다.

# 11. 출시와 개발을 병행하는 전략

11주차까지 모든 기능을 완성한 뒤 처음 출시하는 방식은 위험하다. 8~9주차에 최소 기능을 먼저 Play 내부 테스트/출시 절차에 올리고, 10~11주차에는 업데이트 형태로 안정화하는 것을 권장한다.

1차 출시: 위치 + 100m 반경 + WebSocket + 기본 메시지

2차 업데이트: 버그 수정, 재연결, 위치 경계 처리

3차 업데이트(선택): 신고/차단, 알림, UI 개선 등

# 12. 범위 관리 — 이번 프로젝트에서 하지 않을 것

처음부터 iOS까지 동시에 출시

지도 UI를 핵심 기능으로 개발

이미지/파일/음성 메시지

복잡한 친구/팔로우 시스템

대규모 관리자 페이지

처음부터 C++ 서버를 전체 백엔드로 구현

과도한 UI 애니메이션

이 기능들은 MVP 출시 후 선택적으로 추가한다.

# 13. C++ / 네트워크 학습을 병행하는 방법

이 프로젝트의 앱은 Expo/RN으로 빠르게 출시하되, 네트워크 학습은 별도 실험 서버로 분리하는 것을 권장한다.

1단계: C++ socket → bind → listen → accept → recv/send

2단계: 여러 클라이언트 처리

3단계: thread / mutex / race condition

4단계: non-blocking socket

5단계: epoll 기반 이벤트 처리

6단계: Spring WebSocket 서버와 C++ 네트워크 서버 구조 비교

7단계: 간단한 부하 테스트와 연결 수/응답시간 비교

단, C++ 서버를 11주 MVP의 필수 구현으로 만들지 않는다. 학교 출시 요건과 네트워크 학습 목표를 분리해야 일정이 무너지지 않는다.

# 14. 주요 리스크와 대응

| 위험 | 대응 |
| --- | --- |
| Play Store 제출 지연 | 8주차부터 출시 준비를 시작하고 9주차에 Internal Testing |
| GPS 오차/경계 문제 | 처음에는 100m 단순 반경으로 구현하고 이후 보정 |
| 주변 사용자가 없는 문제 | 2~3대의 Galaxy 또는 테스트 계정으로 가상 사용자 시나리오 구성 |
| WebSocket 끊김 | 재연결/heartbeat/앱 상태 전환 테스트 |
| Expo native 문제 | Expo Go → EAS Development Build 순으로 단계 상승 |
| Android Studio 부재 | 로컬 Android 빌드를 하지 않고 EAS cloud build 사용 |
| C++ 범위 폭발 | 별도 학습 서버로 분리하고 MVP 출시를 우선 |

# 15. 최종 체크리스트

□ Expo 프로젝트 생성 및 Git 저장소 연결

□ EAS CLI 로그인 및 프로젝트 연결

□ Galaxy에서 Expo Go 테스트

□ EAS Development APK를 Galaxy에 설치

□ 위치 권한/현재 위치 테스트

□ WebSocket 연결/재연결 테스트

□ 100m 반경 메시지 테스트

□ 실제 서버 배포

□ production AAB 생성

□ Google Play Console 앱 생성

□ Internal Testing 배포

□ Galaxy에서 Play Store 설치 테스트

□ 스토어 등록 정보/개인정보 관련 항목 완료

□ Production 제출

□ 출시 후 오류 모니터링 및 2차 업데이트

# 16. 참고 — 공식 Expo 문서

• EAS Build: https://docs.expo.dev/build/introduction/

• Android Development Build: https://docs.expo.dev/tutorial/eas/android-development-build/

• Google Play 제출: https://docs.expo.dev/submit/android/

• Android Production Build: https://docs.expo.dev/tutorial/eas/android-production-build/